Отчет о внедрении

федерального государственного образовательного стандарта

дошкольного образования (далее ФГОС ДО) в Государственном бюджетном образовательном учреждении  детский сад № 97 Красногвардейского района

Санкт-Петербурга.

на 2013 – 2015 годы

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по организации и введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в ГБДОУ детский сад № 97

Задачи:

1.Создать условия для введения и реализации ФГОС дошкольного образования в ГБДОУ детский сад № 97 .

2.Привести в соответствие с требованиями ФГОС ДО нормативно-правовую базу учреждения ГБДОУ детский сад № 97 .

3.Организовать методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС ДО.

4.Разработать организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.

5.Организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Ожидаемые результаты:

1.Организовано методическое сопровождение, способствующее введению  ФГОС в ДОУ.

2.Разработаны организационно-управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.

3.Созданы условия для введения и реализации ФГОС ДО.

4.Нормативно-правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

5.Организована эффективная кадровая политика, позволяющая реализовать сопровождение по внедрению ФГОС ДО.

№; Наименование мероприятия; Ответственные; Срок реализации. 2013 г.; 2014 г.; Отметка о выполнении. 1. Нормативное обеспечение. 1.; Разработка и утверждение плана внедрения ФГОС дошкольного образования.; Заведующий Зам. Зав. по УВР; Сентябрь; выполнена. 2.; Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО.; Заведующий зам.зав. по УВР; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов; выполнена. 3.; Внесение изменений и дополнений в Устав ДОУ.; Заведующий; выполнена. 4.; Подготовка и корректировка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ДО.; Заведующий Зам. зав. по УВР; В течение года; В течение года; выполнена. 5.; Определение из реестра примерных образовательных программ, обеспеченность методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО.; Заведующий Зам.зав.по УВР; 1 квартал; выполнена. 6.; Подготовка к проектированию и разработке основной образовательной программы дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования.; Зам. зав. По УВР; +; +; выполнена. 7.; Утверждение основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО.; Заведующий; +; выполнена. 8.; Приведение должностных инструкций работников ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО.; Заведующий Зам. зав. по УВР; +; выполнена. 9.; Разработка программы развития ДОУ с учетом требований ФГОС ДО.; Творческая группа; +; выполнена. 1.; Создание рабочей группы по подготовке и введению ФГОС ДО.; Заведующий Зам. зав. По УВР; Сентябрь; выполнена. 2.; Организация деятельности рабочей группы по введению ФГОС ДО.; Зам. зав. по УВР; +; +; выполнена. 3.; Оценка готовности учреждения и педагогического коллектива к введению ФГОС ДО.; Заведующий Зам. зав. по УВР; +; +; выполнена. 4.; Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ по введению ФГОС дошкольного образования.; Заведующий Зам.зав. по УВР; По мере поступления материалов; По мере поступления материалов; выполнена. 5.; Проведение инструктивно-методических совещаний по ознакомлению с нормативно-правовыми документами, регулирующими введение ФГОС ДО.; Заведующий Зам. Зав. по УВР; По мере поступления нормативно-правовых документов. +; +; выполнена. 6.; Рассматривание вопросов по введению и реализации ФГОС ДО на административных совещаниях при заведующем, планерках, семинарах и др.; Заведующий Зам.зав. по УВР Рабочая группа; не менее 2; не менее 3; выполнена. 7.; Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Изучаем и работаем по ФГОС ДО».; Зам.зав.по УВР Рабочая группа; 2 полугодие; В течение года; выполнена. 8.; Участие педагогов в городских и областных обучающих семинарах по теме «Организация работы по переходу на ФГОС дошкольного образования».; Зам.зав.по УВР; +; +; выполнена. 9.; Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО.; Зам.зав.по УВР; +; +; выполнена. 10.; Организация изучения опыта внедрения ФГОС ДО в других регионах.; Зам.зав.по УВР; +; +; выполнена. 3. Кадровое обеспечение. 1.; Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогических, руководящих работников и младших воспитателей в связи с введением ФГОС дошкольного образования.; Заведующий Зам.зав.по УВР; Октябрь; выполнена. 2.; Реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки педагогов и младших воспитателей по проблеме «Введение ФГОС дошкольного образования».; Заведующий Зам.зав.по УВР; +; +; выполнена. 3.; Повышение квалификации педагогических работников через систему внутреннего обучения.; Зам.зав.по УВР; +; +; выполнена. 4.; Корректировка годового плана работы учреждения с учетом введения ФГОС ДО.; Зам.зав.по УВР; Ноябрь-декабрь; Январь; выполнена. 5.; Разработка (корректировка) плана научно-методической работы с ориентацией на проблемы внедрения ФГОС ДО,; Зам.зав.по УВР; +; выполнена. 6.; Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2014 год и на перспективу.; Заведующий Зам.зав.по УВР; +; выполнена. 4. Научно-методическое обеспечение. 1.; Проведение педагогического совета «ФГОС – ориентир развития системы дошкольного образования в РФ» (ознакомление педагогического персонала с проектом ФГОС ДО).; Заведующий Зам.зав.по УВР; Август; выполнена. 2.; Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ (в свете введения ФГОС ДО).; Зам.зав.по УВР; +; выполнена. 3.; Консультирование педагогов, родителей по проблеме внедрения ФГОС дошкольного образования с целью повышения уровня их компетентности.; Рабочая группа Зам.зав.по УВР; +; +; выполнена. 4.; Круглый стол «Изучение и сравнительный анализ ФГТ и ФГОС ДО»; Зам.зав.по УВР; +; выполнена. 5.; Проведение педагогических часов, тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС ДО.; Зам.зав.по УВР; +; +; выполнена. 6.; Тематическое обсуждение публикаций по ФГОС ДО в научно-методи-ческой литературе и периодических изданиях.; Зам.зав.по УВР Рабочая группа; +; +; выполнена. 7.; Обобщение опыта реализации ФГОС ДО педагогическим коллективом учреждения.; Зам.зав.по УВР; +; выполнена. 8.; Подведение итогов работы по подготовке к введению ФГОС за прошедший год на педагогическом совете; Зам.зав.по УВР; +; выполнена. 9.; Отчёт руководителя рабочей группы по организации работы по переходу на ФГОС дошкольного образования; Руководитель рабочей группы; Май; выполнена. 5. Информационное обеспечение. 1.; Размещение на сайте ДОУ информационных материалов о введении ФГОС дошкольного образования; Зам.зав.по УВР; В течение года; В течение года; выполнена. 2.; Широкое информирование родителей (законных представителей) о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС дошкольного образования через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний; Зам.зав.по УВР Педагоги ДОУ; +; +; выполнена. 3.; Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС ДО.; Рабочая группа; Май-сентябрь; Май-сентябрь; выполнена. 6. Финансово-экономическое обеспечение. 1.; Определение объемов расходов на подготовку и переход на ФГОС ДО.; Заведующий; +; выполнена. 2.; Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников учреждения.; Заведующий; +; +; выполнена. 3.; Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками.; Заведующий; +; выполнена. 7. Материально-техническое обеспечение. 1.; Анализ материально-технического обеспечения ДОУ с позиции требований ФГОС ДО.; Заведующий Зам.зав.по УВР; +; выполнена. 2.; Анализ учебно-методического обеспечения образовательного процесса с позиции требований ФГОС дошкольного образования; Зам.зав.по УВР; +; выполнена. 3.; Обеспечение соответствия предметно-пространственной развивающей среды требованиям ФГОС ДО.; Заведующий Зам.зав.по УВР; +; выполнена. 4.; Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий, материально-технического обеспечения требованиям ФГОС ДО.; Заведующий; +; выполнена.